## Scrum
Descripcion de caso de negocio |  |  |  | Equipo de trabajo |  |  | Actividades a Realizar
Yo como PO (Product owner) quiero un software que me permita reservar clases de un gimnacio, debe tener login, manejo de roles (usuario, coach, administrador) debo poder como usuario registrar mi informacion asi mismo como datos de contacto de emergencia y mis records de peso. Como coach debo poder ver quien agenda clase y ajustar el contenido de las clases que se dictan Como administrador debo ver quien tiene activa la membresia y la informacion de los usuarios. |  |  |  | Cargo | Nombre |  | codigo_requerimiento | codigo_actividad | actividad
|  |  |  | Product Owner | CESAR HIDALGO |  | 0.1 | 0.1.1 | Agregar/editar información básica
|  |  |  | Scrum Master | FABIO URIEL GONZALEZ MORENO |  | 0.1 | 0.1.2 | Actualizar Datos Usuario
|  |  |  | Developer | FABIO URIEL GONZALEZ MORENO |  | 0.1 | 0.1.3 | Agregar/editar foto de perfil
[5 empty] | FABIO URIEL GONZALEZ MORENO |  | 0.1 | 0.1.4 | Crear enlace a perfil usuario
[5 empty] | FABIO URIEL GONZALEZ MORENO |  | 0.1 | 0.1.5 | Portal pagos membresia
[5 empty] | FABIO URIEL GONZALEZ MORENO |  | 0.1 | 0.1.6 | Crear enlace registro de usuario
[5 empty] | FABIO URIEL GONZALEZ MORENO |  | 0.1 | 0.1.7 | Interfaz de usuario
[5 empty] | FABIO URIEL GONZALEZ MORENO |  | 0.2 | 0.2.1 | Interfaz de Administrador
|  |  |  | Test | FABIO URIEL GONZALEZ MORENO |  | 0.2 | 0.2.2 | Interfaz Entrenador
[5 empty] | FABIO URIEL GONZALEZ MORENO |  | 0.2 | 0.2.3 | Base de datos Gimnasio
[7 empty] | 0.2 | 0.2.4 | Clases agendadas
[7 empty] | 0.2 | 0.2.5 | Crear enlace a perfil Administrador
Sprint Backlog | [6 empty] | 0.2 | 0.2.6 | Crear enlace a perfil Entrenador
codigo_requerimiento | Sprint | Requerimiento | Tiempo Estimado | Reunion_diaria |  |  | 0.2 | 0.2.7 | Ajustar Clases
0.1 | 1 | CONTROL ACCESO SISTEMA | 2 semanas | 15 minutos |  |  | 0.2 | 0.2.8 | Consulta usuarios Base de datos
0.2 | 2 | REGISTRO USUARIOS/CLIENTES | 2 semanas | 15 minutos |  |  | 0.3 | 0.3.1 | Horario y Clases Ofertadas
0.3 | 3 | MODULO ENTRENADOR | 2 semanas | 15 minutos |  |  | 0.3 | 0.3.2 | Entrenadores con disponibilidad
0.4 | 4 | RESERVA DE CLASES | 2 semanas | 15 minutos |  |  | 0.3 | 0.3.3 | Agendar clases
Produc Backlog | [5 empty] | Historias de usuario
Descripcion | Prioridad | Complejidad | N° Sprint | Duracion (dias) |  |  |  | Enunciado de la Historia |  |  | Criterios de aceptacion
Contruccion de la arquitectura del proyecto | 5 | 4 | 1 | 9 |  | Categoria | ID | ROL | Caracteristica / Funcionalidad | Razon/ Resultado | N° de escenario | Criterio de aceptacion | contexto | evento | Resultado esperado
Desarrollo del modulo Administrativo | 4 | 4 | 2 | 18 |  | Construccion de la arquitectura del proyecto | HU1 | Desarrollador | Necesito gestionar procesos y roles que se manejaran en el gimnasio | Con la finalidad de controlar todos los procesos que se manejan dentro delgimnasio | 1 | Construcción del modelo arquitectónico de la aplicación |  |  | Diseño del modelo de navegacion
Desarrollo del modulo entrenador | 4 | 5 | 3 | 7 |  |  | HU2 | Desarrollador | Necesito llevar control de entrenadores, usuarios y clases | Con la finalidad de manejar la informacion de entrenadores, usuarios y clases | 1 | Construccion del modelo entidad relacion de la base de datos |  |  | Diseño del modelo entidad relacion de la base de datos
Desarrollo del modulo Usuario | 4 | 5 | 4 | 20 |  |  | HU3 | Desarrollador | Necesito preparar el marco de trabajo | Con la finalidad de preparar el entorno de desarrollo | 1 | Configuracion del entorno de desarrollo |  |  | Configuración de Symfony, construcción de controladores y formularios. Diseño de la vista principa
Total |  |  |  | 54 |  | Desarrollo de modulo administrativo | HU4 | Adminitrador | Necesito ingresar y modificar la informacion de los entrenadores del gimnasio | Con la finalidad de llevar control de su informacion y clases que se ofrecen. | 1 | El administrador puede registrar o modificar un Entrenador | Informacion del entrenador completa y datos validados | Cuando se realice el ingreso o se desee modificar el ingreso de un entrenador | El sistema mostrara un mensaje al admin diciendo que el usuario entrenador fue registrado o modificado con éxito
[11 empty] | 2 | El administrador no puede registrar o modificar un Entrenador | Informacion del entrenador incompleta datos invalidos | Cuando se realice el ingreso o se desee modificar el ingreso de un entrenador | El usuarionopodra reralizar el registro del usuario entrenador y mostrara mensaje de error durante el registro.
SPRINT 1 | [6 empty] | HU5 | Adminitrador | Necesita ver el listado de entrenadores registrados | Con la finalidad de llevar un control de la informacion de los entrenadores que se encuentran registrados en nuestra base de datos | 1 | Validacion de todos los entrenadores registrados | En caso de consultar registro de todos los entrenadores | cuando se realice consulta de entrenadores | El sistema generara la lista de entrenadores que se encuentran registrados.
ID | ROL | Descripcion de la historia de usuario | Tareas | Esfuerzo empleado en horas | [6 empty] | 2 | informacion completa de cada entrenador | en caso de consultar la informacion de cada entrenador | cuando se realice consulta de entrenadores | El sistema desplegara la informacion del entrenador seleccionado
HU1 | Desarrollador | Necesito gestionar procesos y roles que se manejaran en el gimnasio | Realizar la arquitectura de la aplicación | 19 | [6 empty] | 3 | No existen registros | En caso que no existan registros | cuando se realice consulta de entrenadores | El sistema muestra mensaje aladministrador indicando que no hay registros de entrenadores
HU2 | Desarrollador | Necesito llevar control de entrenadores, usuarios y clases | Diseñar el modelo entidad relacion. | 22 |  |  | HU6 | Adminitrador | Necesito eliminar el registro deun entrenador | Con la finalidad de eliminar el registro de un entrenador | 1 | El registro es eliminado | en caso de eliminar el registro | Cuando se deseo eliminar un registro | El administrador eliminara el registro y el sistema mostrara mensaje de confirmacion
|  |  | Revision del modelo entidad relacion | 7 | [6 empty] | 2 | El registro no es eliminado | en caso de no poder eliminar el registro | Cuando se deseo eliminar un registro | El administrador no podra eliminar el registro y el sistema mostrara mensaje de error.
|  |  | crear el script de la base de datos | 13 |  |  | HU7 | Adminitrador | Necesito eliminar el registro deun usuario/cliente | Con la finalidad de eliminar el registro de un usuario/cliente | 1 | El registro es eliminado | en caso de eliminar el registro | Cuando se deseo eliminar un registro | El administrador eliminara el registro y el sistema mostrara mensaje de confirmacion
|  |  | Pruebas de funcionamiento de la base de datos | 13 | [6 empty] | 2 | El registro no es eliminado | en caso de no poder eliminar el registro | Cuando se deseo eliminar un registro | El administrador no podra eliminar el registro y el sistema mostrara mensaje de error.
|  |  | Diseño estructural de la vista principal de la aplicación. | 3 |  |  | HU8 | Adminitrador | Necesito poder restablecer la contraseña de los entrenadores | Con la finalidad de gestionar el acceso a la aplicación | 1 | Restablecer la contraseña del entrenador | En caso de blopqueo o que el entrenador no recuerde contraseña | Cuando el entrenador solicite restablecer contraseña | El sistema restablecera contraseña y se generar correo a entrenador.
HU3 | Desarrollador | Necesito preparar el marco de trabajo | Configurar el framework Simfony | 10 |  |  | HU9 | Adminitrador | Necesita ver el listado de usuarios/cliente registrados | Con la finalidad de llevar un control de la informacion de los usuarios/ clientes que se encuentran registrados en nuestra base de datos | 1 | Validacion de todos los usuarios/ clientes registrados | En caso de consultar registro de todos los usuarios/ clientes | cuando se realice consulta de usuarios/ clientes | El sistema generara la lista de usuarios/ clientes que se encuentran registrados.
|  |  | Generar entidades | 6 | [6 empty] | 2 | informacion completa de cada usuario/ cliente | en caso de consultar la informacion de cada usuario/ cliente | cuando se realice consulta de usuario/ cliente | El sistema desplegara la informacion del usuario/ cliente seleccionado
|  |  | Generar controladores | 4 | [6 empty] | 3 | No existen registros | En caso que no existan registros | cuando se realice consulta de usuarios/ clientes | El sistema muestra mensaje aladministrador indicando que no hay registros de usuarios/ clientes
|  |  | Generar formularios | 3 |  |  | HU10 | Adminitrador | Necesito ver quien tiene activa la membresia. | Con la finalidad de llevar un controlcontable. | 1 | Validacion de todos los usuarios/ clientes registrados | en caso de consultar la informacion de cada usuario/ cliente | cuando se realiza control mensual de pagos | El sistema muestra mensaje a administrador de usuario membresia activa
TOTAL |  |  |  | 100 | [6 empty] | 2 | Validacion de todos los usuarios/ clientes registrados | en caso de consultar la informacion de cada usuario/ cliente | cuando se realiza control mensual de pagos | El sistema muestra mensaje a administrador de usuario membresia no activa se generara mensaje de correo a cliente solictando pago.
[6 empty] | Desarrollo del modulo entrenador | HU11 | Entrenador | Necesito acceder a a la aplicación utilizando un formulario de autenticacion | Con la finalidad de que accedan a la aplicación solo los entrenadores que tengan permisos y se encuentren registrados en el sistema | 1 | usuario y contraseña correcta | En caso de que el usuario y la contraseña sean correctos. | cuando el entrenador desee acceder a la aplicación | El usuario accede a la aplicación y se muentra un mensaje de bienvenido.
SPRINT 2 | [10 empty] | 2 | usuario o contraseña no son correctos | En caso de que el usuario y la contraseña sean correctos. | cuando el entrenador desee acceder a la aplicación | Se restringe el acceso al usuario y se muestra un mensaje de error credenciales.
ID | ROL | Descripcion de la historia de usuario | Tareas | Esfuerzo empleado en horas |  |  | HU12 | Entrenador | Necesita ver el listado de usuarios/cliente registrados | Con la finalidad de validar que estudiantes /usuarios tiene inscritos | 1 | Validacion de todos los usuarios/ clientes registrados | En caso de consultar registro de todos los usuarios/ clientes | cuando se realice consulta de usuarios/ clientes | El sistema generara la lista de usuarios/ clientes que se encuentran registrados.
HU4 | Adminitrador | Necesito ingresar y modificar la informacion de los entrenadores del gimnasio | Crear un controlador para registrar empleado | 5 | [6 empty] | 2 | informacion completa de cada usuario/ cliente | en caso de consultar la informacion de cada usuario/ cliente | cuando se realice consulta de usuario/ cliente | El sistema desplegara la informacion del usuario/ cliente seleccionado
|  |  | Crear vista para ver formulario de registro de empleados | 22 | [6 empty] | 3 | No existen registros | En caso que no existan registros | cuando se realice consulta de usuarios/ clientes | El sistema muestra mensaje aladministrador indicando que no hay registros de usuarios/ clientes
|  |  | Validar campos del formulario | 7 |  |  | HU13 | Entrenador | Necesita ver clases agendadas. | Con la finalidad de ver las clases que han sido agendades por los clientes | 1 | Informacion de todas las clases que han sido agendadas por cada usuario/cliente | En caso de consultar las clses que se encuantran agendadas | cuando se realice consulta de clases agendadas | El sistema desplegara una lista de clases agendadas por cada usuario/cliente
|  |  | Crear un controlador para editar la informacion de registro de empleado | 13 | [6 empty] | 2 | No existen registros | En caso que no existan registros | cuando se realice consulta de clases agendadas | El sistema muestra mensaje al entrenador indicando que no hay registros de clases agendadas
|  |  | Crear vista para ver el formulario para editar el registro de empleado. | 13 |  |  | HU14 | Entrenador | Necesita ajustar el contenido de las clases que se dictan | con la finalidad de planificar clases que se dictan | 1 | El entrenador puede confirmar y/o modificar una clase | En caso de consultar las clses que se encuantran agendadas | cuando se realice consulta de clases agendadas | El sistema confirmara clase, fecha y hora a usuario/ cliente
HU5 | Adminitrador | Necesita ver el listado de entrenadores registrados | Crear controladores para listar el registro de empleados activos, empleados inactivos y ver el detalle del empleado. | 5 |  | Desarrollo del modulo Usuario/cliente | HU15 | Usuario/cliente | Necesito acceder a a la aplicación utilizando un formulario de autenticacion | Con la finalidad de que accedan a la aplicación solo los entrenadores que tengan permisos y se encuentren registrados en el sistema | 1 | usuario y contraseña correcta | En caso de que el usuario y la contraseña sean correctos. | cuando el entrenador desee acceder a la aplicación | El usuario accede a la aplicación y se muentra un mensaje de bienvenido.
|  |  | Crear vistas para visualizar el registro de empleados activos e inactivos | 10 | [6 empty] | 2 | usuario o contraseña no son correctos | En caso de que el usuario y la contraseña sean correctos. | cuando el entrenador desee acceder a la aplicación | Se restringe el acceso al usuario y se muestra un mensaje de error credenciales.
|  |  | Crear vista para ver la informacion detallada del empleado | 6 |  |  | HU16 | Usuario/cliente | Necesito agendar clases | Con la finalidad de ver clases que se dictan y agendar clase | 1 | clase agendada | en caso que haya disponibilidad de clase | cuando se realice consulta de clases disponibles | El sistema indicara al usuario/cliente que la clase ha sido agendada con éxito
HU6 | Adminitrador | Necesito eliminar el registro deun entrenador | Crear controlador para eliminar el registro de empleados | 6 | [6 empty] | 2 | no se puede agendar clase | en caso que no haya disponibilidad de clase | cuando se realice consulta de clases dispoonibles | El sistema indicara al usuario/cliente que no es posible agendar clase que valide otra fecha hora
[7 empty] | H17 | Usuario/cliente | Necesito ingresar y registrarme en la plataforma como usuario/cliente | Con la finalidad de poder acceder a la aplicación. | 1 | El Usuario/cliente se puede registrar o modificar informacion de registro | Informacion del usuario/cliente completa y datos validados | Cuando se realice el ingreso o se desee modificar el ingreso de un usuario/cliente | El sistema mostrara un mensaje al usuario/cliente diciendo que el usuario usuario/cliente fue registrado o modificado con éxito
HU7 | Adminitrador | Necesito eliminar el registro de un usuario/cliente | Crear controlador para eliminar el registro de usuarios/cliente | 6 | [6 empty] | 2 | El Usuario/cliente no se puede registrar o modificar informacion de registro | Informacion del usuario/cliente incompleta datos invalidos | Cuando se realice el ingreso o se desee modificar el ingreso de un usuario/cliente | El usuario/cliente no podra reralizar el registro del usuario usuario/cliente y mostrara mensaje de error durante el registro.
[7 empty] | HU18 | Usuario/cliente | Necesito cancelar clases | Con la finalidad de ver clases agendadas y cancelar la que se desee | 1 | cancelar clase agendada | en caso que haya disponibilidad de clase | cuando se realice consulta de clases disponibles | El sistema indicara al usuario/cliente que la clase ha sido cancelada con éxito
HU8 | Adminitrador | Necesito poder restablecer la contraseña de los entrenadores | Crear controlados para restablecer la contraseña del entrenador. | 6 | [6 empty] | 2 | no se puede cancelar clase | en caso que clase sea el mismo dia de cancelacion | cuando se realice consulta de clases dispoonibles | El sistema indicara al usuario/cliente que no es posible cancelar clase que se comunique copn administracion
HU9 | Adminitrador | Necesita ver el listado de usuarios/cliente registrados | Crear una consulta para visualizar el registro de usuarios/clientes registrados | 6
HU10 | Adminitrador | Necesito ver quien tiene activa la membresia. | Crear una vista que permita visualizar estado de pago de usuario/cliente | 4
TOTAL |  |  |  | 109
SPRINT 4
SPRINT 3 | [6 empty] | ID | ROL | Descripcion de la historia de usuario | Tareas | Esfuerzo empleado en horas
ID | ROL | Descripcion de la historia de usuario | Tareas | Esfuerzo empleado en horas |  |  | HU15 | Usuario/cliente | Necesito acceder a a la aplicación utilizando un formulario de autenticacion | Crear la pagina principal de la empresa | 2
HU11 | Entrenador | Necesito acceder a a la aplicación utilizando un formulario de autenticacion | Crear la pagina principal de la empresa | 2 | [5 empty] | Configurar el sistema de seguridad de Symfony | 5
|  |  | Configurar el sistema de seguridad de Symfony | 13 | [5 empty] | Crear formulario para realizar la autenticacion de usuarios | 2
|  |  | Crear formulario para realizar la autenticacion de usuarios | 5 | [5 empty] | Gestionar el control de acceso a traves de las rutas | 13
|  |  | Gestionar el control de acceso a traves de las rutas | 10 |  |  | HU16 | Usuario/cliente | Necesito agendar clases | Crear controlador para registrar actividad y realizar actividades. | 5
HU12 | Entrenador | Necesita ver el listado de usuarios/cliente registrados | Generar una consulta para listar los usuarios registrados | 6 | [5 empty] | Crear vista para ver las clases que se dictan | 10
|  |  |  | 6 | [5 empty] | Crear controlador para editar el registro de las clases que se dictan. | 6
[7 empty] | H17 | Usuario/cliente | Necesito ingresar y registrarme en la plataforma como usuario/cliente | Crear un controlador para registrar usuario/cliente | 6
HU13 | Entrenador | Necesita ver clases agendadas. | Crear una consulta para listar clases agendadas | 2 | [5 empty] | Crear vista para ver formulario de registro de usuario/cliente
[10 empty] | Validar campos del formulario | 2
HU14 | Entrenador | Necesita ajustar el contenido de las clases que se dictan | Crear controlador para registrar actividad y realizar actividades. | 4 | [5 empty] | Crear un controlador para editar la informacion de registro de usuario/cliente | 8
|  |  | Crear vista para ver las clases que se dictan | 4 | [5 empty] | Crear vista para ver el formulario para editar el registro de usuario/cliente. | 3
|  |  | Crear controlador para editar el registro de las clases que se dictan. | 2 |  |  | HU18 | Usuario/cliente | Necesito cancelar clases | Crear controlador para eliminar el registro de las clases agendadas | 2
TOTAL |  |  |  | 54
[7 empty] | TOTAL |  |  |  | 64

## mvp
PRODUCTO MINIMO VIABLE
De acuerdo a las solicitudes del cliente se escogieron los requerimientos principales y se procedio a realizar coronograma de actividades y programar el primer sprint para mostrar avances en cuanto a la contruccion de la arquitectura del proyecto, seguido a esto se aclararon puntos con cliente y se procedio a trabajar las siguientes 2 semanas el modulo para el administrador de la herramienta se entrega mostrando interfaz y haciendo pruebas, para nuestro siguiente sprint se trabajo en el modulo entrenador igual se presento interfaz y pruebas de funcionalidad por ultimo se hace entrega del modulo para los usuarios clientes donde se entrega de interfaz se hacen pruebas fuincionales de cada modulo entregado y de base de datos.

## diagramas
DIAGRAMA DE CLASES |  | DIAGRAMA DE ESTADOS
| DIAGRAMA DE SECUENCIAS | DIAGRAMA ENTIDAD RELACION

## tablas
CREATE TABLE persona( id_personas int primary key, nombre varchar (100), cedula int, correo varchar (100), telefono int, ) CREATE TABLE administrador( id_administrador int primary key, nombre varchar (100), cedula int, correo varchar (100), telefono int, usuario varchar (100), contraseña varchar (100) ) INSERT INTO administrador (id_administrador, nombre, cedula, correo, telefono, usuario, contraseña) values('100', 1057512365, 'carmen villamizar', 'cvillamizar@outlookl.com', 3187746523,'cvillamizar, 'Hermes*' ); CREATE TABLE entrenador( id_entrenador int primary key, nombre varchar (100), cedula int, correo varchar (100), telefono int, usuario varchar (100), contraseña varchar (100) ) INSERT INTO entrenador (id_entrenador, nombre, cedula, correo, telefono, usuario, contraseña) values('200', 253689, 'Hernado Mancilla', 'entrenador001@gimnasio.com',3142536985 'entrenador', 'Eracles258*'); CREATE TABLE usuario( id_usuario int primary key, nombre varchar (100), cedula int, correo varchar (100), telefono int, usuario varchar (50), contraseña varchar (20) ) INSERT INTO usuario (id_usuario, nombre, cedula, correo, telefono, usuario, contraseña) values('300', 2583654, 'Juanita Merchan', 'jumechas@ghotmail.com', 3152369563,'jumechas', 'mechas1994');

## codigo clases
CLASE PERSONA | CLASE ADMINISTRADOR |  | CLASE ENTRENADOR | CLASE USUARIO/CLIENTE
package actividadFinal; |  |  | package actividadFinal;
|  | package actividadFinal; |  | package actividadFinal;
public class Persona { |  |  | public class Entrenador extends Persona {
protected String nombre; |  | public class Administrador extends Persona{ |  | public class UsuarioCliente extends Persona {
protected String apellidos; |  | private String usuario; | private String usuario;
protected int numCedula; |  | private String contraseña; | private String contraseña; | private String usuario;
protected String correo; |  |  | public String claseACargo; | private String contarseña;
protected int telefono; |  | public Administrador(String nombre, String apellidos, int numCedula, String correo, int telefono, String usuario, String contraseña) { |  | public String contactoEmergencia;
|  | super(nombre, apellidos, numCedula, correo, telefono); | public Entrenador(String nombre, String apellidos, int numCedula, String correo, int telefono, String usuario, String contraseña, String claseACargo) { | public int telContactoEmergencia;
public Persona(String nombre, String apellidos, int numCedula, String correo, int telefono) { |  | this.usuario = usuario; | super(nombre, apellidos, numCedula, correo, telefono); | private String parentesco;
this.nombre = nombre; |  | this.contraseña = contraseña; | this.usuario = usuario; | private float pesoActual;
this.apellidos = apellidos; |  | } | this.contraseña = contraseña; | private String fechaActual;
this.numCedula = numCedula; |  |  | this.claseACargo = claseACargo; | private float pesoAnterior;
this.correo = correo; |  | public String getUsuario() { | } | private String fechaAnterior;
this.telefono = telefono; |  | return usuario;
} |  | } | public String getUsuario() { | public UsuarioCliente(String nombre, String apellidos, int numCedula, String correo, int telefono, String usuario, String contarseña, String contactoEmergencia, int telContactoEmergencia, String parentesco, float pesoActual, String fechaActual, float pesoAnterior, String fechaAnterior) {
|  |  | return usuario; | super(nombre, apellidos, numCedula, correo, telefono);
public String getNombre() { |  | public void setUsuario(String usuario) { | } | this.usuario = usuario;
return nombre; |  | this.usuario = usuario; |  | this.contarseña = contarseña;
} |  | } | public void setUsuario(String usuario) { | this.contactoEmergencia = contactoEmergencia;
|  |  | this.usuario = usuario; | this.telContactoEmergencia = telContactoEmergencia;
public void setNombre(String nombre) { |  | public String getContraseña() { | } | this.parentesco = parentesco;
this.nombre = nombre; |  | return contraseña; |  | this.pesoActual = pesoActual;
} |  | } | public String getContraseña() { | this.fechaActual = fechaActual;
|  |  | return contraseña; | this.pesoAnterior = pesoAnterior;
public String getApellidos() { |  | public void setContraseña(String contraseña) { | } | this.fechaAnterior = fechaAnterior;
return apellidos; |  | this.contraseña = contraseña; |  | }
} |  | } | public void setContraseña(String contraseña) {
|  | public void registrarEntrenador(){ | this.contraseña = contraseña; | public String getUsuario() {
public void setApellidos(String apellidos) { |  | System.out.println("Para el registro llene formulario"); | } | return usuario;
this.apellidos = apellidos; |  |  |  | }
} |  | } | public String getClaseACargo() {
|  | public void actualizarDatos(){ | return claseACargo; | public void setUsuario(String usuario) {
public int getNumCedula() { |  | System.out.println("Verficar datos de usuario y actualizar"); | } | this.usuario = usuario;
return numCedula; |  |  |  | }
} |  | } | public void setClaseACargo(String claseACargo) {
|  | public void consultarUsuarios(){ | this.claseACargo = claseACargo; | public String getContarseña() {
public void setNumCedula(int numCedula) { |  | System.out.println("solicitar lista de usuarios"); | } | return contarseña;
this.numCedula = numCedula; |  |  | public void ajustarClases(){ | }
} |  | } | System.out.println("contenido de las clases: ");
|  | public void estadoMembresia(){ | } | public void setContarseña(String contarseña) {
public String getCorreo() { |  | System.out.println("validar estado actual de la membresia"); | public void reservas(){ | this.contarseña = contarseña;
return correo; |  | } | System.out.println("las clases que tienes reservadas son: "); | }
} |  |  | }
|  |  | } | public String getContactoEmergencia() {
public void setCorreo(String correo) { |  | } |  | return contactoEmergencia;
this.correo = correo; |  |  |  | }
}
public void setContactoEmergencia(String contactoEmergencia) {
public int getTelefono() { |  |  |  | this.contactoEmergencia = contactoEmergencia;
return telefono; |  |  |  | }
}
public int getTelContactoEmergencia() {
public void setTelefono(int telefono) { |  |  |  | return telContactoEmergencia;
this.telefono = telefono; |  |  |  | }
}
public void setTelContactoEmergencia(int telContactoEmergencia) {
} |  |  |  | this.telContactoEmergencia = telContactoEmergencia;
}
public String getParentesco() {
return parentesco;
}
public void setParentesco(String parentesco) {
this.parentesco = parentesco;
}
public float getPesoActual() {
return pesoActual;
}
public void setPesoActual(float pesoActual) {
this.pesoActual = pesoActual;
}
public String getFechaActual() {
return fechaActual;
}
public void setFechaActual(String fechaActual) {
this.fechaActual = fechaActual;
}
public float getPesoAnterior() {
return pesoAnterior;
}
public void setPesoAnterior(float pesoAnterior) {
this.pesoAnterior = pesoAnterior;
}
public String getFechaAnterior() {
return fechaAnterior;
}
public void setFechaAnterior(String fechaAnterior) {
this.fechaAnterior = fechaAnterior;
}
public void registrarUsuario(){
System.out.println("llenar formulario de registro");
}
public void actualizarDatos(){
System.out.println("verifica y actualiza datos de usuario");
}
public void reservarClases(){
System.out.println("verificar clases, fecha y hora para hacer reserva");
}
}