## Product Backlog
Historias de usuario
ID | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón /Resultado | Estimación
1 | Como usuario | Quiero registrar mi información | Para poder acceder a la aplicación | 8
2 | Como usuario | Quiero registrar un contacto | Para tener un respaldo en caso de emergencia | 3
3 | Como usuario | Quiero guardar los datos del peso en el tiempo | Para tener un registro del avance logrado | 3
4 | Como usuario | Quiero consultar una lista de clases | Para conocer la disponibilidad de cupos | 5
5 | Como usuario | Quiero registrar el cupo | Para poder acceder a la clase en el horario deseado | 8
6 | Como usuario, entrenador, administrador | Quiero poder validar mis credenciales | Para poder acceder al sistema y a las vistas según el rol | 8
7 | Como administrador | Quiero consultar un listado de todos los usuarios | Para saber cuales tiene la membresía activa | 5
8 | Como administrador | Quiero ver un usuario | Para saber su información detallada | 3
9 | Como entrenador | Quiero consultar una lista de clases | Para ver las rutinas y los usuarios registrados | 5
10 | Como entrenador | Quiero poder modificar el contenido de las clases | Para poder ajustar el nivel según los usuarios inscritos | 8
| Como <Rol> | Quiero <evento> | Para <finalidad>

## HU1
HISTORIAS DE USUARIO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | GymApp
HISTORIA DE USUARIO |  | 1
PRIORIDAD EN EL NEGOCIO |  | Alta
HISTORIAL DE VERSIONES /CONTROL DE CAMBIOS
HISTORIAS DE USUARIO: | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
HU_001.1 Registro de usuario | 1 | 2022-11-10 | Diseños interfaces
HU_001.2 Registro de usuario | 1 | 2022-11-10 | Creación base de datos
HU_001.3 Registro de usuario | 1 | 2022-11-11 | Codificación interfaces de acceso
HU_001.4 Registro de usuario | 1 | 2022-11-11 | Validación datos
HU_001.5 Registro de usuario | 1 | 2022-11-11 | Pruebas
DESCRIPCIÓN GENERAL
Como usuario quiero poder registrar mi información en el sistema, de tal manera que pueda acceder a la aplicación con mi datos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
* La contraseña no PUEDE estar vacía
* El nombre de usuario no DEBE existir en la base de datos
* La contraseña DEBE tener mínimo 8 caracteres
* La interfaz creada debe ser amigable e intuitiva

## HU2
HISTORIAS DE USUARIO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | GymApp
HISTORIA DE USUARIO |  | 2
PRIORIDAD EN EL NEGOCIO |  | Baja
HISTORIAL DE VERSIONES /CONTROL DE CAMBIOS
HISTORIAS DE USUARIO: | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
HU_002.1 Registro de contacto | 1 | 2022-11-12 | Diseño interfaz
HU_002.2 Registro de contacto | 1 | 2022-11-12 | Creación base de datos
HU_002.3 Registro de contacto | 1 | 2022-11-12 | Codificación interfaz
HU_002.4 Registro de contacto | 1 | 2022-11-12 | Validación datos
HU_002.5 Registro de contacto | 1 | 2022-11-12 | Pruebas
DESCRIPCIÓN GENERAL
Como usuario quiero poder registrar la información de un contacto, en caso de emergencias
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
* Los campos no PUEDEN estar vacíos
* La interfaz creada debe ser amigable e intuitiva

## HU3
HISTORIAS DE USUARIO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | GymApp
HISTORIA DE USUARIO |  | 3
PRIORIDAD EN EL NEGOCIO |  | Baja
HISTORIAL DE VERSIONES /CONTROL DE CAMBIOS
HISTORIAS DE USUARIO: | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
HU_003.1 Registro de peso | 1 | 2022-11-12 | Diseños interfaces
HU_003.2 Registro de peso | 1 | 2022-11-12 | Creación base de datos
HU_003.3 Registro de peso | 1 | 2022-11-12 | Codificación interfaces
HU_003.4 Registro de peso | 1 | 2022-11-12 | Validación datos
HU_003.5 Registro de peso | 1 | 2022-11-12 | Pruebas
DESCRIPCIÓN GENERAL
Como usuario quiero poder registrar los datos del peso para llevar un registro de este y del IMC a lo largo del tiempo, de esta manera llevar un control
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
* El peso no PUEDE estar vacío
* La altura no PUEDE estar vacía
* Cada registro TIENE su fecha correspondiente al día de la muestra
* La interfaz creada debe ser amigable e intuitiva

## HU4
HISTORIAS DE USUARIO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | GymApp
HISTORIA DE USUARIO |  | 4
PRIORIDAD EN EL NEGOCIO |  | Media
HISTORIAL DE VERSIONES /CONTROL DE CAMBIOS
HISTORIAS DE USUARIO: | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
HU_004.1 Listado de clases | 1 | 2022-11-14 | Diseños interfaces
HU_004.2 Listado de clases | 1 | 2022-11-14 | Creación base de datos
HU_004.3 Listado de clases | 1 | 2022-11-14 | Codificación vista
HU_004.4 Listado de clases | 1 | 2022-11-14 | Validación datos
HU_004.5 Listado de clases | 1 | 2022-11-14 | Pruebas
DESCRIPCIÓN GENERAL
Como usuario quiero poder ver la lista de clases disponibles para registrarme a estas
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
* Las clases DEBE poder mostrarlas en orden, de acuerdo a la fecha
* La interfaz creada debe ser amigable e intuitiva

## HU5
HISTORIAS DE USUARIO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | GymApp
HISTORIA DE USUARIO |  | 5
PRIORIDAD EN EL NEGOCIO |  | Alta
HISTORIAL DE VERSIONES /CONTROL DE CAMBIOS
HISTORIAS DE USUARIO: | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
HU_005.1 Registro de cupo en clase | 1 | 2022-11-15 | Diseños interfaces
HU_005.2 Registro de cupo en clase | 1 | 2022-11-15 | Creación base de datos
HU_005.3 Registro de cupo en clase | 1 | 2022-11-15 | Codificación interfaz
HU_005.4 Registro de cupo en clase | 1 | 2022-11-15 | Validación datos
HU_005.5 Registro de cupo en clase | 1 | 2022-11-15 | Pruebas
DESCRIPCIÓN GENERAL
Como usuario quiero poder registrarme en una clase en una fecha deseada
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
* Si la clase está llena no DEBE de permitir el registro
* Si el registro fue exitoso, mostrar mensaje de confirmación
* La interfaz creada debe ser amigable e intuitiva

## HU6
HISTORIAS DE USUARIO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | GymApp
HISTORIA DE USUARIO |  | 6
PRIORIDAD EN EL NEGOCIO |  | Alta
HISTORIAL DE VERSIONES /CONTROL DE CAMBIOS
HISTORIAS DE USUARIO: | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
HU_006.1 Control de acceso | 1 | 2022-11-16 | Diseños interfaces
HU_006.2 Control de acceso | 1 | 2022-11-16 | Creación base de datos
HU_006.3 Control de acceso | 1 | 2022-11-17 | Codificación interfaces de acceso
HU_006.4 Control de acceso | 1 | 2022-11-17 | Validación datos
HU_006.5 Control de acceso | 1 | 2022-11-17 | Pruebas
DESCRIPCIÓN GENERAL
Control del acceso a la aplicación, donde se hará uso del manejo de roles para el acceso
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
* La contraseña DEBE estar encriptada
* Según el rol el sistema redirige a la vista correspondiente
* La interfaz creada debe ser amigable e intuitiva

## HU7
HISTORIAS DE USUARIO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | GymApp
HISTORIA DE USUARIO |  | 7
PRIORIDAD EN EL NEGOCIO |  | Media
HISTORIAL DE VERSIONES /CONTROL DE CAMBIOS
HISTORIAS DE USUARIO: | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
HU_007.1 Lista de usuarios | 1 | 2022-11-18 | Diseños interfaces
HU_007.2 Lista de usuarios | 1 | 2022-11-18 | Creación base de datos
HU_007.3 Lista de usuarios | 1 | 2022-11-18 | Codificación interfaces de acceso
HU_007.4 Lista de usuarios | 1 | 2022-11-19 | Validación datos
HU_007.5 Lista de usuarios | 1 | 2022-11-19 | Pruebas
DESCRIPCIÓN GENERAL
Como administrador quiero ver el listado de los usuarios del sistema para ver el estado de la membresía y llevar control sobre estos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
* Cada usuario DEBE indicar por medio de código de colores el estado de la membresía
* Los usuario DEBEN estar por orden alfabético del primer apellido
* La interfaz creada debe ser amigable e intuitiva

## HU8
HISTORIAS DE USUARIO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | GymApp
HISTORIA DE USUARIO |  | 8
PRIORIDAD EN EL NEGOCIO |  | Baja
HISTORIAL DE VERSIONES /CONTROL DE CAMBIOS
HISTORIAS DE USUARIO: | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
HU_008.1 Detalles de usuario | 1 | 2022-11-21 | Diseños interfaces
HU_008.2 Detalles de usuario | 1 | 2022-11-21 | Creación base de datos
HU_008.3 Detalles de usuario | 1 | 2022-11-21 | Codificación interfaces de acceso
HU_008.4 Detalles de usuario | 1 | 2022-11-21 | Validación datos
HU_008.5 Detalles de usuario | 1 | 2022-11-21 | Pruebas
DESCRIPCIÓN GENERAL
Como administrador quiero poder ver la información detallada de los usuarios en la lista
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
* La interfaz creada debe ser amigable e intuitiva

## HU9
HISTORIAS DE USUARIO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | GymApp
HISTORIA DE USUARIO |  | 9
PRIORIDAD EN EL NEGOCIO |  | Medio
HISTORIAL DE VERSIONES /CONTROL DE CAMBIOS
HISTORIAS DE USUARIO: | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
HU_009.1 Listado de clases | 1 | 2022-11-22 | Diseños interfaces
HU_009.2 Listado de clases | 1 | 2022-11-22 | Creación base de datos
HU_009.3 Listado de clases | 1 | 2022-11-22 | Codificación interfaces de acceso
HU_009.4 Listado de clases | 1 | 2022-11-22 | Validación datos
HU_009.5 Listado de clases | 1 | 2022-11-22 | Pruebas
DESCRIPCIÓN GENERAL
Como entrenador quiero ver el listado de las clases y los usuarios inscritos en esta
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
* Las clases DEBEN estar ordenada por la fecha más próxima
* Los usuario DEBEN estar por orden alfabético del primer apellido
* La interfaz creada debe ser amigable e intuitiva

## HU10
HISTORIAS DE USUARIO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | GymApp
HISTORIA DE USUARIO |  | 10
PRIORIDAD EN EL NEGOCIO |  | Alta
HISTORIAL DE VERSIONES /CONTROL DE CAMBIOS
HISTORIAS DE USUARIO: | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
HU_0010.1 Modificar contenido clases | 1 | 2022-11-23 | Diseños interfaces
HU_0010.2 Modificar contenido clases | 1 | 2022-11-23 | Creación base de datos
HU_0010.3 Modificar contenido clases | 1 | 2022-11-24 | Codificación interfaces de acceso
HU_0010.4 Modificar contenido clases | 1 | 2022-11-24 | Validación datos
HU_0010.5 Modificar contenido clases | 1 | 2022-11-24 | Pruebas
DESCRIPCIÓN GENERAL
Como entrenador quiero modificar el contenido de las clases, las rutinas y los ejercicios para adecuar cada clase al nivel de los usuarios inscritos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
* Las clases DEBEN tener mínimo una rutina
* Las rutinas DEBEN tener mínimo un ejercicio
* Puede modificar la fecha de la clase y los cupos
* La interfaz creada debe ser amigable e intuitiva